## Tiến độ & Phân công
SMART LIBRARY – TIẾN ĐỘ & PHÂN CÔNG NHÓM
Ngày bắt đầu | 07/09/2026 (Thứ 2)
Số thành viên | 6
Giai đoạn hiện tại | Đang phát triển Mobile App + Admin + Firebase + Hardware + Báo cáo
Báo cáo hiện tại | Đang viết Chương 3 – Phân tích kiến trúc

## Phân công
STT | Thành viên | Phụ trách chính | Công việc cụ thể | Phối hợp
1 | Nguyên – Bạn | GitHub + Giao diện độc giả + Kiểm tiến độ + Tích hợp cuối | Quản lý repository/GitHub; phát triển giao diện và luồng người dùng; theo dõi tiến độ 6 thành viên; review code; tích hợp các module cuối; kiểm thử tổng thể. | Trí – Firebase; Nam/Trung – Admin & chức năng
2 | Nam | Tài khoản Admin + Chức năng App | Đăng nhập/phân quyền Admin; giao diện quản thư; quản lý người dùng; phối hợp triển khai các chức năng Admin. | Nguyên – tích hợp; Trí – Firebase
3 | Trí | Tài khoản Admin + Chức năng App | Phát triển các chức năng quản thư còn lại: quản lý sách, mượn/trả, quá hạn, thông báo, thẻ độc giả và kiểm thử module. | Nguyên – tích hợp; Trí Firebase
4 | Trung | Firebase + Hỗ trợ tích hợp cuối | Thiết kế/cập nhật cấu trúc dữ liệu Firebase; Authentication; Realtime Database; rules; đồng bộ dữ liệu; hỗ trợ Nguyên tích hợp cuối. | Nguyên – tích hợp; Nam/Trí – chức năng
5 | Minh | Phần cứng | Phát triển prototype phần cứng; ESP32/cảm biến; đọc dữ liệu; kết nối Wi-Fi; gửi trạng thái lên Firebase; kiểm thử phần cứng. | Trung – Firebase; Nguyên – tích hợp hệ thống
6 | Trang | Báo cáo | Tổng hợp tài liệu; viết báo cáo; hiện tại Chương 3 – Phân tích kiến trúc; cập nhật kết quả thực nghiệm và tiến độ của các thành viên. | Tất cả thành viên cung cấp nội dung/kết quả

## Tiến độ theo tuần
Tuần | Thời gian | Nội dung / Mục tiêu | Nguyên – GitHub/UI/Tích hợp | Nam – Admin/App | Trí – Admin/App | Trung – Firebase | Minh – Hardware | Trang – Báo cáo | Trạng thái
1 | 07/09–13/09 | Phân tích đề tài, yêu cầu, kiến trúc hệ thống, phân công; chuẩn bị GitHub và môi trường. | Tạo/quản lý GitHub, phân tích giao diện độc giả | Phân tích luồng Admin | Phân tích chức năng Admin | Phân tích Firebase/schema | Phân tích phần cứng/ESP32 | Khởi động báo cáo, đề cương
2 | 14/09–20/09 | Khởi tạo/hoàn thiện nền tảng Mobile App; Login/Register/Home; chuẩn bị Firebase. | React Native/Expo, UI độc giả, GitHub | Login/Register Admin, phân quyền | Khởi tạo chức năng Admin | Firebase Authentication + Database cơ bản | Chuẩn bị prototype | Chương 1–2, tổng hợp tiến độ
3 | 21/09–27/09 | Phát triển chức năng thư viện; đồng bộ dữ liệu và quản lý Admin. | Tiếp tục UI độc giả, search/books; review GitHub | Admin Dashboard, quản lý tài khoản | Quản lý sách/mượn-trả/thông báo | Realtime Database, đồng bộ dữ liệu | ESP32/cảm biến – chuẩn bị kết nối | Bắt đầu Chương 3 – Phân tích kiến trúc
4 | 28/09–04/10 | Hoàn thiện các chức năng đang làm; tích hợp quản lý thẻ độc giả. | Tích hợp module, kiểm tiến độ | Hoàn thiện Admin | AdminCardManager + chức năng quản lý thẻ | Hoàn thiện schema readerCards + hỗ trợ tích hợp | Kết nối/kiểm thử dữ liệu phần cứng | Tiếp tục Chương 3
5 | 05/10–11/10 | Tích hợp Mobile App – Admin – Firebase; kiểm thử từng luồng. | Tích hợp chính, review code | Kiểm thử Admin | Kiểm thử chức năng App/Admin | Hỗ trợ integration, Firebase Rules | ESP32 gửi dữ liệu Firebase | Cập nhật Chương 3 + kết quả
6 | 12/10–18/10 | Kiểm thử end-to-end và sửa lỗi. | Integration test, quản lý GitHub | Fix lỗi Admin | Fix lỗi chức năng | Fix lỗi dữ liệu/quyền truy cập | Fix lỗi phần cứng/kết nối | Viết phần thực hiện/kết quả
7 | 19/10–25/10 | Ổn định hệ thống, hoàn thiện UI, chuẩn hóa dữ liệu và chuẩn bị demo. | Tích hợp cuối, kiểm tra toàn hệ thống | Hoàn thiện Admin UI | Hoàn thiện chức năng | Ổn định Firebase | Hoàn thiện prototype | Hoàn thiện báo cáo, hình/biểu đồ
8 | 26/10–01/11 | Đóng gói phiên bản demo, kiểm thử cuối, hoàn thiện báo cáo và slide. | Build/release, GitHub, kiểm thử cuối | Demo Admin | Demo chức năng | Hỗ trợ build/integration | Demo hardware | Hoàn thiện báo cáo + slide

## Tiến độ hiện tại
Hạng mục | Tiến độ hiện tại | Chi tiết | Người phụ trách
GitHub / quản lý mã nguồn | Đang thực hiện | Repository và đồng bộ source code theo tuần. | Nguyên
Giao diện độc giả | Đang thực hiện | Login/Register/Home/Books/Search và các luồng người dùng đang được phát triển. | Nguyên
Tài khoản Admin | Đang thực hiện | Đăng nhập/phân quyền và trang quản thư. | Nam + Trí
Chức năng Admin | Đang thực hiện | Quản lý sách, người dùng, mượn/trả, quá hạn, thông báo, thẻ độc giả. | Nam + Trí
Thẻ độc giả | Đang thực hiện | Tích hợp Dashboard → Thẻ Độc Giả → AdminCardManager; liên kết user với readerCards. | Nam + Trí + Trung
Firebase | Đang thực hiện | Authentication + Realtime Database, đồng bộ dữ liệu và hỗ trợ tích hợp. | Trung
Phần cứng | Đang thực hiện | Prototype ESP32/cảm biến và hướng kết nối Firebase. | Minh
Báo cáo | Đang viết | Chương 3 – Phân tích kiến trúc. | Trang
Tích hợp cuối | Chưa hoàn tất | Thực hiện sau khi các module ổn định; kiểm thử end-to-end. | Nguyên + Trung

## Gantt SmartLibrary
GANTT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SMARTLIBRARY
Thời gian: 07/09/2026 – 01/11/2026 ¦ 6 thành viên
[6 empty] | Tháng 09/2026 | [23 empty] | Tháng 10/2026 | [30 empty] | Tháng 11/2026
Giai đoạn | Công việc | Người phụ trách | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1. Phân tích & Khởi động | Phân tích yêu cầu và phạm vi SmartLibrary | Nguyên | 2026-09-07 | 4 | 2026-09-10 | x | x
| Thiết lập GitHub và phân công nhóm | Nguyên | 2026-09-07 | 5 | 2026-09-11 | x | x
| Thiết lập môi trường và cấu trúc dự án | Nguyên | 2026-09-08 | 6 | 2026-09-13 |  | x
2. Phát triển Mobile App | Login / Register / phân quyền | Nguyên, Nam | 2026-09-14 | 7 | 2026-09-20
| Home và điều hướng ứng dụng | Nguyên | 2026-09-15 | 7 | 2026-09-21
| Giao diện và chức năng độc giả | Nguyên | 2026-09-18 | 10 | 2026-09-27
| Tìm kiếm và hiển thị thông tin sách | Nguyên, Nam | 2026-09-22 | 7 | 2026-09-28
3. Admin & Chức năng thư viện | Tài khoản Admin / Librarian | Nam, Trí | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-24
| Dashboard quản lý | Nam, Trí | 2026-09-18 | 10 | 2026-09-27
| Quản lý sách | Nam, Trí | 2026-09-20 | 11 | 2026-09-30
| Quản lý người dùng | Nam, Trí | 2026-09-22 | 11 | 2026-10-02
| Quản lý thẻ độc giả | Nam, Trí | 2026-09-25 | 10 | 2026-10-04
| Quản lý mượn / trả / quá hạn | Nam, Trí | 2026-09-27 | 10 | 2026-10-06
4. Firebase | Firebase Authentication | Trung | 2026-09-10 | 9 | 2026-09-18
| Realtime Database | Trung | 2026-09-15 | 9 | 2026-09-23
| Kết nối dữ liệu ứng dụng | Trung | 2026-09-20 | 13 | 2026-10-02
| Hỗ trợ tích hợp và xử lý lỗi | Trung | 2026-09-25 | 16 | 2026-10-10
5. Phần cứng | Phân tích và thiết kế phần cứng | Minh | 2026-09-08 | 10 | 2026-09-17
| Lắp ráp / lập trình / kiểm thử | Minh | 2026-09-18 | 18 | 2026-10-05
| Chuẩn bị tích hợp phần cứng | Minh | 2026-10-01 | 12 | 2026-10-12
6. Báo cáo | Chương 1 - Tổng quan | Trang | 2026-09-07 | 7 | 2026-09-13
| Chương 2 - Cơ sở lý thuyết | Trang | 2026-09-14 | 7 | 2026-09-20
| Chương 3 - Phân tích kiến trúc | Trang | 2026-09-21 | 14 | 2026-10-04
| Cập nhật báo cáo theo tiến độ | Trang | 2026-10-01 | 18 | 2026-10-18
7. Tích hợp & Kiểm thử | Tích hợp Mobile App + Admin + Firebase | Nguyên, Trung | 2026-10-05 | 8 | 2026-10-12
| Kiểm thử chức năng và sửa lỗi | Nguyên, Nam, Trí, Trung | 2026-10-10 | 9 | 2026-10-18
| Tích hợp phần cứng | Nguyên, Trung, Minh | 2026-10-13 | 10 | 2026-10-22
8. Hoàn thiện & Demo | Kiểm tra tiến độ và hoàn thiện GitHub | Nguyên | 2026-10-18 | 8 | 2026-10-25
| Hoàn thiện giao diện và chức năng | Nguyên, Nam, Trí | 2026-10-20 | 8 | 2026-10-27
| Chuẩn bị demo / APK / dữ liệu mẫu | Cả nhóm | 2026-10-25 | 6 | 2026-10-30
| Hoàn thiện báo cáo và thuyết trình | Trang, Cả nhóm | 2026-10-27 | 6 | 2026-11-01