## Tiến độ & Phân công
SMART LIBRARY – TIẾN ĐỘ & PHÂN CÔNG NHÓM
Ngày bắt đầu | 07/09/2026 (Thứ 2)
Số thành viên | 6
Mục tiêu | Phát triển Mobile App + Admin + Firebase + Hardware + Báo cáo

## Phân công
STT | Thành viên | Phụ trách chính | Công việc cụ thể | Phối hợp
1 | Nguyên – Bạn | GitHub + Giao diện độc giả + Kiểm tiến độ + Tích hợp cuối | Quản lý repository/GitHub; phát triển giao diện và luồng người dùng; theo dõi tiến độ 6 thành viên; review code; tích hợp các module cuối; kiểm thử tổng thể. | Trí – Firebase; Nam/Trung – Admin & chức năng
2 | Nam | Tài khoản Admin + Chức năng App | Đăng nhập/phân quyền Admin; giao diện quản thư; quản lý người dùng; phối hợp triển khai các chức năng Admin. | Nguyên – tích hợp; Trí – Firebase
3 | Trí | Tài khoản Admin + Chức năng App | Phát triển các chức năng quản thư còn lại: quản lý sách, mượn/trả, quá hạn, thông báo, thẻ độc giả và kiểm thử module. | Nguyên – tích hợp; Trí Firebase
4 | Trung | Firebase + Hỗ trợ tích hợp cuối | Thiết kế/cập nhật cấu trúc dữ liệu Firebase; Authentication; Realtime Database; rules; đồng bộ dữ liệu; hỗ trợ Nguyên tích hợp cuối. | Nguyên – tích hợp; Nam/Trí – chức năng
5 | Minh | Phần cứng | Phát triển prototype phần cứng; ESP32/cảm biến; đọc dữ liệu; kết nối Wi-Fi; gửi trạng thái lên Firebase; kiểm thử phần cứng. | Trung – Firebase; Nguyên – tích hợp hệ thống
6 | Trang | Báo cáo | Tổng hợp tài liệu; viết báo cáo; hiện tại Chương 3 – Phân tích kiến trúc; cập nhật kết quả thực nghiệm và tiến độ của các thành viên. | Tất cả thành viên cung cấp nội dung/kết quả

## Tiến độ theo tuần
Tuần | Thời gian | Nội dung / Mục tiêu | Nguyên – GitHub/UI/Tích hợp | Nam – Admin/App | Trí – Admin/App | Trung – Firebase | Minh – Hardware | Trang – Báo cáo | Trạng thái
4 | 07/09–13/09 | Phân tích đề tài, yêu cầu/phạm vi, kiến trúc, phân công và chuẩn bị môi trường/GitHub. | Phân tích yêu cầu; thống nhất luồng độc giả; chuẩn bị repository và cấu trúc dự án. | Phân tích nghiệp vụ Admin và các màn hình quản lý cần có. | Phân tích chức năng quản lý sách, thẻ độc giả, mượn/trả. | Phác thảo cấu trúc dữ liệu; xác định Authentication/Realtime Database. | Phân tích phần cứng, chọn hướng prototype và cách trao đổi dữ liệu. | Viết và báo cáo Chương 1; tổng hợp tiến độ tuần 5. | Phân tích / chuẩn bị
5 | 14/09–20/09 | Phát triển phiên bản cơ bản cho độc giả: đăng ký/đăng nhập, giao diện chính và màn hình sách; chức năng còn rời rạc; demo thử quét thẻ/mã. | Hoàn thiện Login/Register/Home và giao diện độc giả; đẩy tiến độ lên GitHub; demo quét thẻ/mã. | Phối hợp luồng đăng nhập và xác định quyền Admin; chuẩn bị màn hình quản trị. | Xây dựng khung chức năng thư viện và quản lý thẻ ở mức cơ bản. | Thiết lập Firebase Authentication/Database cơ bản; chuẩn bị cấu trúc dữ liệu. | Chuẩn bị prototype, kiểm tra khả năng đọc dữ liệu/cảm biến và kết nối. | Viết và báo cáo Chương 2; thu thập thông tin công nghệ, kiến trúc và dữ liệu. | Đang phát triển
6 | 21/09–27/09 | Phát triển chức năng Admin; liên kết màn hình với Firebase; bổ sung dữ liệu và bắt đầu tích hợp, kiểm thử từng luồng. | Tích hợp giao diện độc giả với dữ liệu; sửa lỗi điều hướng/tìm kiếm; review và commit code. | Phát triển đăng nhập/phân quyền Admin, dashboard và chức năng quản lý. | Phát triển quản lý sách, thẻ độc giả, mượn/trả và chức năng liên quan. | Kết nối Authentication/Realtime Database; đồng bộ dữ liệu và kiểm tra rules. | Lắp ráp/lập trình prototype; thử trao đổi trạng thái qua Firebase nếu sẵn sàng. | Viết Chương 3 chèn sơ đồ, ảnh giao diện, mô tả triển khai. | Đang phát triển / tích hợp
7 | 28/09–04/10 | Hoàn thiện chức năng Mobile App/Admin; tích hợp Firebase; kiểm thử liên thông, sửa lỗi và viết Chương 3, Chương 4. | Tích hợp các module; hoàn thiện UI; kiểm thử tổng thể và quản lý GitHub. | Hoàn thiện giao diện Admin và phân quyền; sửa lỗi theo kết quả kiểm thử. | Hoàn thiện quản lý sách, thẻ, mượn/trả; kiểm thử các luồng. | Ổn định dữ liệu, xử lý lỗi đồng bộ/quyền truy cập; hỗ trợ tích hợp cuối. | Hoàn thiện prototype và kiểm thử kết nối; ghi nhận kết quả thực tế. | Tiếp tục hoàn thiện Chương 3 và Chương 4; chèn sơ đồ, ảnh giao diện, mô tả triển khai và kết quả hiện có. | Hoàn thiện chức năng / viết báo cáo
8 | 05/10–11/10 | Kiểm thử cuối, chuẩn bị demo, build/xuất APK, hoàn thiện báo cáo và slide; rà soát source code/tài liệu nộp. | Tích hợp cuối; kiểm tra GitHub/source ZIP; build APK và kiểm thử bản phát hành. | Chuẩn bị demo chức năng Admin; xử lý lỗi cuối nếu có. | Chuẩn bị demo chức năng thư viện; kiểm tra dữ liệu mẫu. | Hỗ trợ kiểm tra Firebase và xử lý lỗi phát sinh khi demo. | Chuẩn bị demo prototype theo mức hoàn thành thực tế; ghi rõ hạn chế nếu chưa tích hợp. | Hoàn thiện báo cáo, rà soát Chương 1–4, chỉnh sửa slide và tài liệu nộp. | Demo / hoàn thiện
ĐÂY LÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN CHO TỪNG MẢNG

## Gantt SmartLibrary
GANTT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SMARTLIBRARY
Thời gian: 07/09/2026 – 01/11/2026 ¦ 6 thành viên
[6 empty] | Tháng 09/2026 | [23 empty] | Tháng 10/2026 | [30 empty] | Tháng 11/2026
Giai đoạn | Công việc | Người phụ trách | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1. Phân tích & Khởi động | Phân tích yêu cầu và phạm vi SmartLibrary | Cả nhóm | 2026-09-07 | 4 | 2026-09-10 | x | x | x | x
| Thiết lập GitHub và phân công nhóm | Nguyên | 2026-09-07 | 4 | 2026-09-10 | x | x | x | x
| Thiết lập môi trường và cấu trúc dự án | Nguyên | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-10 | x | x | x | x
2. Phát triển Mobile App | Login / Register / phân quyền | Nguyên, Nam | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-18 | [7 empty] | x | x | x | x | x
| Home và điều hướng ứng dụng | Nguyên | 2026-09-15 | 4 | 2026-09-18 | [8 empty] | x | x | x | x
| Giao diện và chức năng độc giả | Nguyên | 2026-09-17 | 3 | 2026-09-19 | [10 empty] | x | x | x
| Tìm kiếm và hiển thị thông tin sách | Nguyên | 2026-09-14 | 11 | 2026-09-20 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
3. Admin & Chức năng thư viện | Tài khoản Admin / Librarian | Nam, Trí | 2026-09-21 | 4 | 2026-09-24 | [14 empty] | x | x | x | x
| Dashboard quản lý | Nam, Trí | 2026-09-21 | 7 | 2026-09-27 | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Quản lý sách (thông tin, thêm, số lượng,...) | Nam, Trí | 2026-09-21 | 10 | 2026-09-30 | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Quản lý thẻ độc giả | Nam, Trí | 2026-09-29 | 4 | 2026-10-02 | [22 empty] | x | x | x | x
| Quản lý người dùng | Nam, Trí | 2026-09-25 | 34 | 2026-10-28 | [18 empty] | x | x | x | x
| Quản lý mượn / trả / quá hạn | Nam, Trí | 2026-09-27 | 8 | 2026-10-04 | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
4. Firebase | Firebase Authentication | Trung | 2026-09-14 | 21 | 2026-10-04 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realtime Database | Trung | 2026-09-21 | 14 | 2026-10-04 | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Kết nối dữ liệu ứng dụng | Trung | 2026-09-21 | 14 | 2026-10-04 | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Hỗ trợ tích hợp và xử lý lỗi | Trung | 2026-09-21 | 21 | 2026-10-11 | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5. Phần cứng | Phân tích và thiết kế phần cứng | Minh | 2026-09-08 | 13 | 2026-09-20 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Lắp ráp / lập trình / kiểm thử | Minh | 2026-09-14 | 37 | 2026-10-20 | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Chuẩn bị tích hợp phần cứng | Minh | 2026-09-08 | 6 | 2026-09-13 |  | x | x | x | x | x | x | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Tạo và hực hiện chức năng quét mã sách | Minh | 2026-09-14 | 11 | 2026-09-20 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Thực hiện chức năng quét thẻ độc giả | Minh | 2026-09-30 | 5 | 2026-10-03 | [22 empty] | x | x | x | x
6. Báo cáo | Chương 1 - Tổng quan | Trang | 2026-09-08 | 6 | 2026-09-13 |  | x | x | x | x | x | x
| Chương 2 - Cơ sở lý thuyết | Trang | 2026-09-14 | 7 | 2026-09-20 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Chương 3 - Phân tích kiến trúc | Trang | 2026-09-21 | 14 | 2026-10-04 | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Cập nhật báo cáo chương 4, 5 theo tiến độ | Trang | 2026-10-01 | 18 | 2026-10-18 | [21 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7. Tích hợp & Kiểm thử | Tích hợp Mobile App + DATA + Firebase | Nguyên, Trung, Trang | 2026-09-21 | 21 | 2026-10-11 | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Kiểm thử chức năng và sửa lỗi | Nguyên, Nam, Trí, Trung | 2026-09-28 | 14 | 2026-10-11 | [21 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Tích hợp phần cứng | Nguyên, Trung, Minh | 2026-09-14 | 28 | 2026-10-11 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8. Hoàn thiện & Demo | Kiểm tra tiến độ và hoàn thiện GitHub | Nguyên | 2026-09-09 | 33 | 2026-10-11 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Hoàn thiện giao diện và chức năng | Nguyên, Nam, Trí | 2026-09-28 | 11 | 2026-10-08 | [21 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Chuẩn bị demo / APK / dữ liệu mẫu | Cả nhóm | 2026-10-09 | 3 | 2026-10-11 | [32 empty] | x | x | x
| Hoàn thiện báo cáo và xuất ứng dụng | Cả nhóm | 2026-10-09 | 3 | 2026-10-11 | [32 empty] | x | x | x